# 火灾烟雾检测论文长期研究规划

目标为中科院大类二区期刊

制定日期：2026 年 9 月 22 日。计划周期：2026 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 8 日，共 24 周。该周期以完成可投稿稿件为目标，审稿和录用时间另计。

建议将研究主线定为“面向未见场景的低误报轻量火灾烟雾检测”。核心问题是：在控制背景误报和推理开销的条件下，怎样保留烟雾召回与小火焰检测能力？现有 P2、SRDG、DCBR、ACR 结果可用于提出问题、建立对照和报告负结果。后续方法应由这些失败模式驱动。

近期先完成数据和公平基线审计，再研究一个训练期改进方法。清洗、跨域评估和增加 P2 检测头都有既有研究；本项目需要证明具体方法相对现有困难负样本、排序损失和更大输入的额外价值。[1–8]

本轮工作是研究设计。新方法、数据版本和实验结果均未产生。已确认的硬件基础是一张 RTX 3090 24 GB；人员投入暂按每周 15–20 小时安排，额外设备和协作人员尚未计入。

# 1 当前证据和需要修正的判断

2026 年 9 月 22 日已核验用户指定的 GitHub 最新仓库，main 为 ce4a405，提交日期为 9 月 20 日。下表综合该版本训练日志与 9 月 20 日远程诊断；SSH 当天连接超时，未核实训练机上尚未推送的运行。百分数差值均使用“百分点”。日志 AP 与诊断中的 COCO 尺寸分层采用各自明确的评估口径，正式结果应统一重算。

| 已有证据 | 能支持的判断 | 不能据此下的结论 |
| --- | --- | --- |
| P2 三种子验证 mAP50–95 为 47.900% ± 0.422% | 存在不可忽略的训练随机波动 | 单次提高 0.1 个百分点就是稳定改进 |
| DCBR 相对同 seed P2 为 −0.224、+0.468 个百分点 | 两次结果方向相反，均值仅 +0.122 | DCBR 已证实有效或无效 |
| ACR seed0 为 47.854%，低于 P2 seed0 0.530 个百分点 | 当前版本优先级应下降 | 所有上下文方法都无效 |
| P2 火焰 AP-small 23.656%，AP-large 57.528% | 小目标和尺度差异值得专门研究 | 整体结果差全由数据集导致 |
| 固定 conf 0.25 时，P2 定位 FP 280、重复 FP 86、类别混淆 FP 9 | 需要研究定位、重复和分数排序 | 只改分类模块即可解决问题 |
| 每类负图经验 FPR ≤ 1% 的验证工作点，smoke 召回为 P2 70.225%、DCBR 62.752%、ACR 66.667% | 总 AP 与低误报预警表现需要分别评价 | 测试集或实际部署也必然达到 1% FPR |

最新仓库的 ACR seed0 已完成 100 轮；其 CSV 第 73 和 74 轮记录的 AP50–95 均为 47.854%，不同指标应以实际所选权重对应记录为准。部分 ACR 设计文档仍写“尚未训练”，需要更新状态。历史 baseline 使用完整预训练模型微调、optimizer=auto、AMP=true；协议 P2 使用共享层迁移、随机检测头、SGD、AMP=false。仓库内尚未见同协议 baseline 归档，两者分数差不能直接归因于 P2。先核验另一工作站的同协议结果；新数据版本的正式对照仍须重训。

前一份诊断报告有两点需要收紧：约 45% 的空图是数据分布特征，不等于数据质量差；是否损伤召回要用固定训练步数的采样实验验证。跨划分近重复会威胁评估独立性，通常使分数偏乐观，不能直接解释为低分原因。标注异常可能影响定位，但现有异常数量尚不能量化其贡献。

743 对低 dHash 距离图片是候选对，不是 743 个已确认泄漏场景，也不是全量候选的上界。原始数据、框合法性筛选子集和未来分组数据版本的计数应分别报告。mAP50 约 80%、mAP50–95 约 48% 也不能与别人在不同划分上报告的 95% 直接比较。

# 2 论文问题和创新路线

论文暂定中文题目为“面向未见场景的低误报轻量火灾烟雾检测”。英文工作题目可用“Lightweight Fire and Smoke Detection with False Alarm Control in Unseen Scenes”。最终标题由结果支持的贡献决定；在没有连续视频实验前，不使用“早期预警”作为已验证结论。

## 可检验的研究假设

| 假设 | 验证方式 | 如果证据不支持 |
| --- | --- | --- |
| H1 普通困难背景抑制可能压低烟雾和小火焰正样本分数 | 比较自然采样、普通 top-K 背景损失、正负分数分布与梯度 | 停止将“背景过度抑制”作为方法动机 |
| H2 有针对性的高分负样本排序与正样本保护能改善低误报召回 | 完整二因素消融，比较 Focal 和 Rank & Sort 等对照 | 放弃该组合，保留负结果 |
| H3 改进能迁移到新的场景或数据来源 | 分组独立测试、双向跨数据集和第三来源验证 | 收窄为同域结果，不宣传跨域泛化 |
| H4 训练期改进能维持父模型的推理开销 | 检查推理图、参数量、端到端延迟与导出结果 | 按实际精度和效率代价重新定位 |

主要终点预先设为源域阈值冻结后的 smoke 图像召回与实际负图 FPR 的联合表现。整体 AP50–95 和 fire AP-small 是关键约束及次要终点。若不能在误报可比时提高召回，就不能声称改善低误报能力。

建议争取三类证据：一个能说明机制的训练方法；相对充分对照的稳定收益；独立场景中的实际价值。数据审计与可复现清单支撑可信度，不能单独充当全新的算法贡献。方法不必凑成三个模块，已有模块的名称也不决定论文价值。

## 最接近的工作需要怎样比较

| 已有工作 | 已经覆盖的内容 | 本项目必须补足的差异 |
| --- | --- | --- |
| MS-FSDB 多场景基准 [2] | 数据规范、多场景和统一评估 | 具体低误报训练方法及机制 |
| Drones 2026 跨数据集研究 [3] | 污染审计、迁移矩阵、部署 | 方法贡献，不能把跨域评估本身称首次 |
| SSmokeDet [4] | 小尺度烟雾的骨干和检测头设计 | 与训练目标有关的收益及计算预算对照 |
| Generalized Focal Loss 与 VarifocalNet [5–6] | 质量感知分类和分数学习 | 避免把已有质量加权直接改名 |
| Rank & Sort 和 partial AUC 研究 [7–8] | 排序学习和低误报区间优化 | 类别尺度保护是否提供独立、可重复的作用 |

前两周建立 20–30 篇文献对照表，至少精读 8 篇最接近的论文。字段包括数据来源、划分、骨干、输入大小、损失、误报指标、种子数、推理耗时、代码可用性和局限。以上是文献起点，不代表已完成全面新颖性检索。

# 3 数据审计和冻结协议

## 保留参考划分并建立分组研究版本

官方参考协议 O 保留原始划分，记录框合法性检查实际排除了哪些图片。论文使用“annotation-valid subset”时给出清单，不把它写成官方全量或已完全去重的数据集。历史结果只属于其对应的数据版本。

主研究协议 G 建议保留原始 test 的身份，从原 train 和 val 池中移出与 test 确认同视频、同事件或同场景的样本组，放入隔离清单。剩余开发池按组划分约 80% train、10% selection、10% calibration。比例是起点；按独立组数、类别和负图数量检查可行性后一次冻结。

selection 用于 checkpoint 与超参数选择；calibration 用于最终阈值拟合；test 用于方法冻结后的结果报告。开发中需要比较低误报能力时，在 selection 内做按组交叉拟合阈值，避免反复借用最终 calibration 和 test。固定数据划分种子与模型训练种子是两件事。

不要把已多次查看结果的测试图重新分到训练后，再声称获得全新盲测。标签修订应在查看模型预测前按统一规则完成；测试集错误的修订与原始标签结果应有版本记录。无法恢复完整场景身份时，应明确“已审查的近重复组”，并用独立外部数据补强结论。

## 审计任务和产物

1. 对每张图记录来源、原 split、文件 SHA256、像素哈希、尺寸、标签版本、类别、框面积、组 ID 与组 ID 证据。类别显式映射为 fire 和 smoke；D-Fire 原始类别顺序与标准化顺序不同。

2. 先复核既有 743 对强候选，再用感知哈希和相似图检索扩充跨 split、跨数据集候选。处理缩放、裁剪和重复压缩；低纹理相似图要人工确认后才能合并场景组。

3. 全量检查非法类别、缺失标签、零面积、超边界和图像损坏。超边界框采用复核后修正或明确排除，不能默认整图无目标，也不能静默截断。

4. 开发集人工审查目标为 600 张互不重复图片：200 张空图、200 张小火焰图、200 张烟雾图，按来源分层。另审查全部异常项。该工作估计错误类型，不代表已经精确测得全库错误率。

5. 统一连续火焰、分离火源、烟羽边界、遮挡目标和模糊区域的标注规则。有条件时让第二人复核至少 10% 和所有争议项；记录分歧与裁决。

6. 输出 manifest、候选对、确认组、修订与排除清单、数据说明和各文件哈希。正式实验使用不可变版本，原数据留存。

## 外部数据选择

第二数据集优先采用代码已预留的 FASDD_CV；其资源存在 CV、UAV、RS 等不同子集，不能混称同一评估对象。[9] 第三来源优先审查 MS-FSDB；若与前两库大量重叠，则使用有可靠摄像头或事件身份的视频来源。PYRONEAR-2025 可作为烟雾方向候选，但只能支持其有标注的任务，不能补算 fire 指标。[2,10]

在任何跨库训练前完成全局组审计，避免甲库测试图被乙库训练过程使用后又进入双向对比。第三来源只做最终外部验证；若用来选择方法，则它已是开发域，必须另留独立测试来源。

## 与最新仓库对应的工程任务

首先扩展 firesmoke/data.py 的组身份和清单校验，保留候选审查与修订证据。其次扩展 firesmoke/cli.py 和 evaluation.py，使 selection 与 calibration 能映射到独立、可验证的清单；当前评估入口仅接受 val/test，不能只改目录名。把远程尺寸分层和错误分析脚本纳入可复现版本，并补齐检测 AP 的配对场景 bootstrap。现有 benchmark 只测 FP32 fused 前向，另实现包含预处理、后处理的端到端测量。完成这些底座后再在独立新协议中接入候选损失，旧配对训练入口和历史协议保留。

# 4 优先实验和开发预算

正式大规模实验之前，先完成无长训练的检查：16–32 张图的小样本拟合、GT 可视化、类别映射往返、同一权重的固定推理复现、共享层初始化一致性以及错误计数复核。测试集不参与这些检查。

R 表示后续选定的参考结构，来自同协议 YOLO11n baseline 与 P2 的比较，输入先固定 640。选择 R 时综合小目标、低误报和效率，不能只取某个 seed 的最高 AP。

| 编号 | 变量与对照 | 需要回答的问题 | 预计完整训练数 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | baseline 与 P2，各自 100 与 200 epoch，seed0 | 100 轮是否充分，P2 是否值得额外计算 | 4 |
| D02 | baseline 与 P2 的 960 输入，对比各自 640 | 收益能否用更大输入解释 | 2 |
| D03 | R 的背景采样占比 25% 和 50%，对比自然比例 | 空图占比是否真的导致召回下降 | 2 |
| D04 | R 加普通背景损失、A、C、A+C，对比 R | 候选机制是否值得三种子验证 | 4 |

开发首轮上限为 12 次完整训练。D01 的 200 轮须使用预先设定的 200 轮学习率计划，不能只拿 100 轮末尾临时延长；最终为全部方法统一冻结训练预算 T。D02–D04 使用同一 T。若 D01 显示明显不收敛，先查学习率、增强和标签，再决定统一调整。

D02 固定有效 batch 和优化器步数，记录梯度累积、BatchNorm 批大小及显存限制。若 960 需要不同 batch，增加相同 batch 的 640 对照，计入扩展预算；不能把多因素变化称为纯分辨率收益。960 的理论像素数是 640 的 2.25 倍，实际耗时要测量。

D03 保持每轮抽样数和总优化步数一致，只改变抽样概率，不删除空图，也不改变验证集先验。记录实际空图暴露量；mosaic 和裁剪会改变增强后的空图比例。25% 和 50% 是预登记探查点，不是已知最优值。

开发最多再允许 6 次候选超参数训练，优先只检查损失权重，不同时搜索网络、增强、采样、分辨率和后处理。使用相同 selection 与相同搜索预算比较方法，并保留所有失败配置。

## 现有模块的后续处理

ACR 暂停扩大训练，先做短时梯度、激活和输出投影检查。当前分支关闭后的 AP 几乎不变，只说明这个权重中的推理贡献弱。DCBR 保留为历史候选；仅当新协议开发集显示与主问题有关的收益时，再补齐种子。SRDG 同样保留归档，不排入当前核心矩阵。

P2 seed0 最佳值出现在第 100 轮，值得检查预算是否截断了收敛过程，但单个边界最佳值不足以证明“训练轮数太少”。所有模块沿用清楚的数据、初始化和代码指纹，不能与旧结果混成正式主表。

# 5 候选训练方法的具体设计

推荐优先实现一个不新增推理分支的训练候选，研究高分背景与真实目标之间的分数排序。这个方向与已有排序损失接近，新颖性必须经过文献和消融检验；目前不命名为已完成的新算法，也不预设收益。

## A 高分背景与正样本的排序约束

保留原检测损失、匹配规则、框回归与 DFL。每个类别从开发训练批次的已核实负图中提取高分负响应，同时从 GT 匹配位置提取正响应，对“负分数高于正分数减去间隔”的配对增加平滑惩罚。按图和类别归一化，避免拥有更多特征点的 P2 因负样本数量增加而受到更重处罚。

第一版只在已核实为空图的负图池启用额外困难负样本，普通检测损失继续覆盖全部训练图。含目标图中的可靠背景区域作为后续单独扩展；烟羽边缘、可能漏标区域和未知区域不加入额外强负监督。所有相关对照使用相同的负图池，避免把额外标注信息当成损失创新。

初始设置可用每图每类 top-K=32、logit 间隔 0.5、附加损失权重 0.1；权重候选仅为 0.05、0.1、0.2。它们是开发起点，不是定论。无某类正负配对时该类附加项为零，不跨越数据 split 借样本。需要记录梯度尺度、配对数量和额外训练耗时。

该代理目标不等于直接最小化图像级 1% FPR，也不提供概率保证。图像是否报警由最高预测分数等推理规则决定；必须验证这种训练代理是否确实改善最终工作点。

## C 类别与尺度条件下的正样本保护

按 fire、smoke 和缩放后的目标尺度统计正样本训练暴露量，对代表不足的类别尺度组增加有限的正分类权重。权重从训练数据统计产生、均值归一化并设置上限，初始上限可为 2；不根据测试误差调整。第一版不改变框回归损失，以便隔离分类排序的作用。

必须检查收益是否只是更大梯度、普通类别平衡或正样本重采样造成。C 单独、A 单独、A+C 与 R 构成完整二因素消融；另外加入普通 top-K 背景惩罚、Focal Loss 和 Rank & Sort 对照。[7] 如果传统方法已提供相同收益，应如实承认并修改研究问题。

## 机制证据和停止条件

保存按类别尺度分组的正负分数分布、选中负样本实例、梯度贡献、定位误差和重复框变化。至少检查收益来自抬高正确目标分数、压低误报，还是简单增加全部预测分数。只展示热力图不足以证明机制。

第 8 周前若 A+C 不能相对普通困难负样本或排序损失表现出可解释的优势，停止扩大这一方法。若主要问题始终是框定位，则转向单独的框质量或尺度监督实验，并与 GFL、Varifocal 类方案对比；不把替换成熟损失直接当新贡献。[5–6] 备选路线占用重新登记的预算，不与原路线同时扩张。

# 6 正式实验矩阵

进入此阶段的前提是数据版本、父结构 R、训练轮数 T、损失超参数、checkpoint 选择规则和评估脚本已经冻结。三个训练种子固定为 0、1、2，数据划分不随训练种子改变。

| 编号 | D-Fire 分组协议 G 的方法 | 用途 | 种子数 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | YOLO11n baseline | 原始结构参照 | 3 |
| M02 | YOLO11n P2 | 结构和计算开销参照 | 3 |
| M03 | R 加普通 top-K 背景惩罚 | 困难负样本直接对照 | 3 |
| M04 | R 加适配后的 Focal Loss | 常用不平衡损失对照 | 3 |
| M05 | R 加适配后的 Rank & Sort | 最近机制对照 | 3 |
| M06 | R 加 A | 排序约束的独立作用 | 3 |
| M07 | R 加 C | 正样本保护的独立作用 | 3 |
| M08 | R 加 A 和 C | 完整候选方法 | 3 |
| M09 | YOLOv8n 或第 2 周锁定的同预算外部检测器 | 外部结构参照 | 3 |

D-Fire 核心共 9 × 3 = 27 次训练。FASDD_CV 使用 R、普通背景惩罚、Rank & Sort、完整方法四个共同方法，各 3 个种子，共 12 次训练。双数据集核心共 39 次。开发运行仅在最终数据、代码、初始化、预算和配置指纹完全一致时复用；重复目录不算独立种子。

四个共同方法都执行“D-Fire 训练至 D-Fire 与 FASDD 测试”和“FASDD 训练至 FASDD 与 D-Fire 测试”，形成双向 2 × 2 矩阵。目标域不参与源模型训练、阈值拟合或方法选择。所有权重按各自源域 selection 的统一规则选择。

追加优先级为：独立第三来源上 R 和完整方法的评估；另一骨干上的方法迁移；一个非 YOLO 检测器；640 与 960 的三种子上界比较；官方参考划分补充实验。第三来源的纯评估不增加训练。非 YOLO 对照通常另加 3 次，另一骨干的完整方法通常另加 3 次；均需按实际复用情况核算。

外部检测器保留其合理的作者训练配方，报告初始化、预算和调参范围。机制消融严格同协议，跨架构比较同时报告合理配方和资源开销，不为了形式上“所有参数一样”而使某个对照欠拟合。相同 n 后缀不代表相同 FLOPs 或延迟。

## 内部继续标准

预先登记的工程目标可设为：相对 R，开发集交叉拟合工作点的 smoke 召回平均增加至少 3 个百分点，实际 FPR 增加不超过 0.5 个百分点，且 AP50–95 下降不超过 0.3 个百分点；fire AP-small 争取增加 2 个百分点。它们是研究管理阈值，不是期刊录用标准，也不能替代置信区间或被事后改变。

三种子方向不一致、效果小于训练波动或相对 M05 没有独立作用时，不强行进入全部扩展。最终论文同时报告平均值、每 seed 值、置信区间、误报和效率，让结论与证据一致。

# 7 评价指标和统计口径

| 层次 | 必须报告的指标 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 检测 | AP50、AP75、AP50–95、分类别 AP | 同一评估器、匹配和后处理设置 |
| 尺度 | COCO AP-small、medium、large | GT 面积在原图坐标统计；另报缩放后短边分层 |
| 图像报警 | fire 与 smoke 召回、各类负图 FPR、联合报警率 | 源域 calibration 拟合阈值后冻结 |
| 错误数量 | 背景 FP/image、全部图片 FP/image、定位与重复错误 | 明确分母与固定工作点 |
| 概率质量 | Brier、ECE 和可靠性曲线 | 若做校准，评估必须在未拟合数据上 |
| 性能开销 | 参数量、FLOPs、峰值显存、端到端 p50 与 p95 延迟 | batch1、固定设备精度，包含预处理和后处理 |

每类 FPR 的负图是“不含该类”的图像，可能包含另一类别；两类都没有的纯背景图是更小子集。两个类别各自 1% FPR 不等于联合报警率 1%。图像级召回只反映该类是否被报警，不能替代目标框的定位召回。

源域 calibration 上选择满足经验每类 FPR ≤ 1% 的阈值，然后冻结到同域 test 和跨域 test。测试时报告实际 FPR 与召回；跨域 FPR 超过预算就是结果的一部分。另给阈值扫描曲线帮助解释排序能力，但不把在目标测试集上重新调出的阈值当作可部署结果。

当前 validation 中纯背景图约 790 张，1% 对应约 8 张报警图，低误报结论的抽样误差不可忽略。不能在这种样本量上宣传极低误报保证。0.1% FPR 只在独立负图和独立场景足够时作为探索性结果，附区间和样本数。

统计单位优先为视频、事件或场景组。对相同组做配对 bootstrap，重新计算两个方法的指标及差值，建议 2,000 次；每个训练种子分别保存结果。跨种子平均和场景抽样不确定性要区分，不能把三个 seed × 所有图片当独立样本。组 ID 不完整时明确降为图像级区间，并说明无法消除帧相关性。

对主要终点预先登记比较与差值定义。完整 bootstrap 差值区间跨过零时，表述为证据尚不充分。3 个 seed 用于基本稳健性；若关键差异接近波动或符号不稳，优先把关键方法扩至 5 个 seed，优先级高于增加新模块。

## 连续视频只在有真实数据时扩展

若论文要强调“预警”，需增加有真实时间戳和独立事件的连续视频，按摄像头和事件隔离开发与测试。建议先做 20–50 个阳性事件和至少 20 小时困难无火背景的可行性试验，报告漏报事件、首次可见烟雾至报警的时间以及事件合并后的误报次数每小时。这些是采集预算，不是充分样本量保证。

阳性事件必须包含漏报，不能只在成功报警事件上报平均延迟。持续时间判据、重复报警合并窗口、抽帧频率都在开发集固定。若只有图片，本轮论文聚焦检测和图像报警，不将 FP/image 换算为每小时误报。

# 8 从现在起的二十四周安排

| 周期 | 日期 | 主要工作 | 阶段交付和决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1–2 周 | 2026/09/22–10/05 | 数据审计、同协议 baseline 核验、文献比对 | 分组清单、异常清单、8 篇精读；确认主问题 |
| 第 3–4 周 | 10/06–10/19 | 冻结数据和评估；D01 收敛及 baseline/P2 | 决定 T 和 R；核验评价管线 |
| 第 5–8 周 | 10/20–11/16 | D02–D04、候选实现、机制检查 | 仅保留有证据的方向；首次新颖性评审 |
| 第 9–12 周 | 11/17–12/14 | D-Fire 正式三种子、完整消融 | 主表、机制图、稳定性和失败案例 |
| 第 13–16 周 | 12/15–2027/01/11 | FASDD 正式训练、冻结方法后双向测试 | 跨域矩阵、第三来源测试、区间 |
| 第 17–20 周 | 01/12–02/08 | 效率、必要扩展、全文初稿 | 完整稿、结果复核、导师预审 |
| 第 21–24 周 | 02/09–03/08 | 根据预审补证、代码与材料整理、期刊核验 | 可投稿稿件及投稿附件 |

24 周是资源假设下的目标，春节安排、数据许可和人工标注可影响排期。第 4、8、12、16 周进行实质性继续或调整决策。不要把审稿结束或录用日期写入可控进度承诺。

## 接下来两周的具体日程

1. 第 1–2 天：恢复远程访问并快照当前结果；找回另一工作站 baseline 的 run.json、权重哈希与配置；核实学校分区版本、预警名单、版面费预算和毕业时间节点。

2. 第 3–5 天：整理全部标签异常与 743 对候选，生成可审阅联系图；开始 600 张分层抽样核查，写清框标注规则，完成第一批场景组。

3. 第 6–8 天：完成跨库候选检索与外部数据可用性调查；提出分组 G 清单，统计每类、每来源、每尺度和独立组数量。

4. 第 9–10 天：完成小样本拟合、类别映射、坐标和评估一致性检查；冻结首个可用数据版本和核心指标，不急于实现新损失。

5. 第 11–14 天：开始 D01 的 baseline/P2 收敛实验；形成每次运行的计划、结果和异常记录；与导师讨论研究问题和文献差异。

如果人工审计超过两周，先完成代表性样本和高风险候选来验证方向，正式实验等待冻结数据后开始。不要把未经确认的候选删除后直接训练，以免引入新的选择偏差。

## 每周工作方式

每周固定一次结果审阅，记录这一周回答了什么问题、失败原因、消耗的 GPU 小时和下一项最有价值的实验。任何新增实验先写假设、唯一变量、评价终点、继续标准和预算。论文从第 2 周开始维护相关工作与实验协议，第 8 周开始维护方法与消融章节。

# 9 算力预算和人员分工

已核验 CSV 的累计时间显示，旧 P2 的 100 轮约为 3.16–3.30 小时，SRDG 约 3.36 小时，DCBR 约 3.77–3.90 小时，最新 ACR seed0 约 4.69 小时；旧 baseline 约 1.73–1.75 小时。它们来自旧配置，只能作排队估算，不能代表新数据、200 轮、960 输入或 FASDD 的实际速度。

| 工作包 | 预算 | 如何控制 |
| --- | --- | --- |
| 首轮开发 | 最多 12 次完整训练 | 每个运行绑定一个问题；可终止确定失败的开发配置 |
| 超参数开发 | 最多追加 6 次 | 优先一维损失权重搜索；保留全部结果 |
| 核心正式实验 | 39 次训练 | 27 次 D-Fire，12 次 FASDD |
| 可选扩展 | 初步预留 6–12 次 | 第二骨干、非 YOLO、分辨率和关键方法扩种子 |
| 数据与图表 | GPU 占用较少，人工时间为主 | 优先解决组身份和标注定义 |

初始可预留约 200–450 GPU 小时作为排程占位，并在 FASDD 的 10 轮试跑后重估。如果最终统一使用 200 轮、较大外部模型或高分辨率，预算可能进一步增加。估算采用“各配置实测每轮耗时 × 轮数 × 种子数”，另加约 20% 排错和评估余量；不把旧 baseline 的时间直接套用到全部实验。

39 次核心训练中，D-Fire 27 次若暂按旧 P2 的 3.2 小时计算约 86.4 小时；其余预算主要受 FASDD 规模、排序损失开销和正式轮数影响。100→200 轮的成本接近翻倍但需实测。单张 3090 足以支持分阶段研究，现阶段主要缺口是可信数据和可归因实验。

研究者负责标注语义、争议样本裁决、场景证据收集和每周科研判断；导师参与创新性和投稿定位评审。代码助手可负责清单生成、实验实现、运行核验、指标与图表，但不能替代人工标注确认，也不能把推测写成真值。

每次运行至少留存 commit、数据与标签哈希、预训练权重哈希、初始化迁移清单、完整配置、环境、seed、best 选择记录和时间。最终选定模型保存逐图预测，便于之后重算指标。先测单个运行产物大小再估算存储，不覆盖现有实验目录。

## 失败时如何调整

第 4 周仍无法获得可信分组时，改用具有可靠组身份的来源开展核心实验，原 D-Fire 作为参考结果。第 8 周方法缺乏新意或优于传统对照的证据时，停止扩大种子与数据集，重新审视排序和定位瓶颈。第 12 周仅有微小不稳定增益时，优先扩关键种子或收窄主张。第 16 周跨域失败时，报告失败及适用边界，不再把外部测试当调参集。

# 10 论文材料和投稿选择

稿件至少需要以下可核验材料：数据来源与排除统计表、模型及预算主表、四项共同方法的跨域矩阵、A/C 二因素消融、低误报曲线、正负分数与错误机制图、精度效率图以及代表性失败案例。小目标结果、困难背景结果和整体结果要同时保留。

正文建议围绕问题、相关工作、方法、实验与局限展开。实验部分先解释数据与评价协议，再给主结果和机制，最后说明跨域和部署。论文摘要中的数字都必须能定位到固定权重、固定划分和一个明确定义的指标。

复现材料包括依赖与源码版本、数据下载指引、分组和修订清单、训练评估命令、种子结果、权重或获取方式、统计脚本和许可证说明。数据不能重新分发时，发布清单与生成脚本。跨域阴性结果与失败配置可放补充材料，不能只发布有利种子。

## 期刊按研究内容匹配后再核实分区

用户目标已经明确为中科院大类二区。JCR Q2、影响因子和出版社页面不能替代这一认定。以学校认可版本及适用年度为准，记录大类、小类、SCIE 状态、预警名单和单位政策；本规划不将下列候选认证为当前中科院大类二区。[11]

| 候选期刊 | 内容匹配判断 | 投稿前需要达到的证据 |
| --- | --- | --- |
| Image and Vision Computing [12] | 适合视觉方法与真实场景的定量比较 | 有独立方法贡献、机制消融和多来源验证 |
| Applied Soft Computing [13] | 适合针对实际问题的学习与优化方法 | 方法相对成熟排序或不平衡损失有明确差异 |
| Fire Safety Journal [14] | 适合火灾安全检测的工程问题 | 说明误报与漏报的工程意义，真实场景证据更强 |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence [15] | 方法和工程验证较完整时的进取候选 | 公共数据可复现，并清楚说明 AI 贡献与工程应用 |

这些是方向候选，不是录用概率排序，也不表示它们处于相同分区。第 2 周与导师锁定 2–3 本真正满足学校认定的期刊，第 16 周依结果调整定位，正式投稿前再次核验。预算未知时先记录开放获取是否强制及费用来源，不预设已同意 APC 支出。

项目内部的投稿准备判断为：关键数据问题可追溯，主要方法至少三个种子完成，比较包含普通困难负样本和最近的排序方法，跨域或独立场景证据支持相应主张，推理效率实测，论文数字可复算，方法差异经导师与文献审阅成立。不存在“AP 提高多少就必然够二区”的统一门槛。

最先执行的工作是第 1–2 周的数据和公平基线审计。研究问题得到确认后，再投入候选方法；24 周结束时以一份证据完整、结论克制且可复现的稿件作为交付目标。

# 参考文献与证据索引

检索日期为 2026 年 9 月 22 日。下列链接用于追溯原始研究、数据和期刊范围；不以不同论文的 headline 分数作跨划分优劣比较。

1. D-Fire 作者仓库。数据说明与下载入口。访问作者仓库。

2. Han 等。Benchmarking Multi-Scene Fire and Smoke Detection，2024。论文；作者代码与数据说明。

3. Ruangsang 与 Pramkeaw。Cross-Dataset Evaluation of YOLOv8 for Unmanned Aerial Vehicle Fire and Smoke Detection，Drones，2026。出版社全文。

4. Wang 等。SSmokeDet A novel network dedicated to small-scale smoke detection，Engineering Applications of Artificial Intelligence，2025。论文 DOI。

5. Li 等。Generalized Focal Loss Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection，2020。论文。

6. Zhang 等。VarifocalNet An IoU-aware Dense Object Detector，2021。论文。

7. Oksuz 等。Rank and Sort Loss for Object Detection and Instance Segmentation，ICCV 2021。论文。

8. Efficient pedestrian detection by directly optimize the partial area under the ROC curve，2013。论文。

9. Wang 等。An open flame and smoke detection dataset for deep learning in remote sensing based fire detection，2024。FASDD 正式论文。

10. Lostanlen 等。Constructing a Real-World Benchmark for Early Wildfire Detection with the New PYRONEAR-2025 Dataset，当前条目 v3。论文。

11. 中国科学院文献情报中心期刊分区表。官方查询入口；与 Clarivate JCR 分区说明 区分使用。

12. Image and Vision Computing。出版社期刊说明。

13. Applied Soft Computing。出版社期刊说明。

14. Fire Safety Journal。出版社期刊说明。

15. Engineering Applications of Artificial Intelligence。出版社期刊说明。

仓库证据：Linmu-xy/Fire-YOLOv11 的 ce4a405 提交，包括 experiments/yolo11n 下的 results.csv、run.json、args.yaml，以及 docs 中现有协议与设计文档。新增 ACR 运行已单独核对。远程历史诊断为 artifacts/analysis/review-20260920-ce4a405/REPORT.md，此诊断目录未随该 Git 快照发布。本地原工作副本为 6cd64f7，最新仓库在独立目录审阅；正式运行使用哪个 commit 应写入运行记录，不将提交版本与训练时源码版本混为一谈。

配套实验登记表为 SCI二区实验矩阵_20260922.json。该表仅描述设计、前置条件和种子预算，不是可以直接启动训练的配置。